## Informe_Progreso del Suministro
INFORME DE PROGRESO DEL SUMINISTRO
2019-11-06
N° Rep. Num. 1
TR | Proyecto |  | Lugar |  |  | Cliente
| A-012-19 |  | Nicaragüa |  |  | Grupo ARTEIN - BTD
Nº de Orden
Suministrador | Grupo ARTEIN SL
Subject | Tanques Proyectos Rivas y El Rama
Persona de Contacto | David de la Rubia
Tel/fax/e-mail | drubia@artein-ingenieria.com
Lugar | ALCORCON (MADRID)
INCOTERM |  | F.C.A |  | F.O.B. |  | C.I.F. |  | D.D.U./DAP
Fechas Contrato
Fechas Expectativas |  | 2019-11-29
ACTIVIDADES DEL SUMINISTRO |  |  | % de Peso | Fecha Fin | Fecha Alcanzada | % Progreso | Comentarios
Envio de Planos |  |  | 5 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 100
Aprobacion de Planos |  |  | 5 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 100
Acopio de Materiales |  |  | 10 | 2019-10-09 | 2019-02-07 | 100
Comienzo de fabricacion |  |  | 10 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 100
Operaciones Mecanicas |  |  | 30 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 100
Recubrimiento Placas |  |  | 30 | 2019-11-15 |  | 50
Tests |  |  | 5 | 2019-11-20 |  | 50
Material Listo para inspeccion Final |  |  | 2 | 2019-11-22 |  | 0
Empaquetado-Listo para envio |  |  | 2 | 2019-11-29 |  | 0
Dossier de Calidad Final |  |  | 1 |  |  | 0
PROGRESO GENERAL | [5 empty] | 77.5